## Ruas Ben
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO | [12 empty] | SINAPI - NOVEMBRO / 2018 ANP - NOVEMBRO / 2018 (não desonerado)
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA | [8 empty] | DATA: | JANEIRO / 2019
ÁREA (M²): | 37813.87 | [8 empty] | BDI: | 20.7% |  | TABELA:
RELAÇÃO DE RUAS BENEFICIADAS - DRENAGEM
ITEM | RUA | TUBULAÇÃO | [5 empty] | BOCA DE LOBO |  | POÇO DE VISITA (Ø60) | POÇO DE VISITA (Ø80) | POÇO DE VISITA (Ø100) | POÇO DE VISITA (Ø120) | POÇO DE VISITA DUPLO | CAIXA DE PASSAGEM | DISSIPADOR
|  | Ø 40cm | Ø 60cm | Ø 80cm | Ø 100cm | Ø 120cm | Ø 150cm | SIMP | DUPLA
BACIA 01
| RUA FREDERICO CAMPOS | 176 | 225 | 318 |  |  |  | 22 |  | 3 | 3 |  | 1
| RUA LUIZ DA COSTA RIBEIRO | 176 | 225 | 318 |  |  |  | 22 |  | 3 | 3 |  | 1
| RUA PROF. JOSÉ MAGNO | 176 | 225 | 318 |  |  |  | 22 |  | 3 | 3 |  | 1
| RUA HERMES DA FONSECA | 24 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 1
BACIA 02
| RUA DOM AQUINO CORREIA | 64 |  | 212 |  |  |  | 8 |  |  | 2
| RUA ANTONIO FRANCISCO DE AZEVEDO | 96 | 150 | 212 |  |  |  | 12 |  | 2 | 2
| RUA VENCESLAU BRAS | 112 | [5 empty] | 14 |  |  |  |  | 5
TOTAL PARCIAL - M |  | 824 | 825 | 1378 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 11 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | -3367885.17
TOTAL GERAL - M |  | 3027
ROBSON DARCIO SOUSA
ENGº CIVIL CREA: 120.263.916-0

## M. Calc Dre
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO | [7 empty] | SINAPI - NOVEMBRO / 2018 ANP - NOVEMBRO / 2018 (não desonerado)
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA |  |  |  | DATA: | JANEIRO / 2019
ÁREA (M²): | 37813.87 |  |  |  | BDI: | 20.7% |  | TABELA:
PLANILHA CÁLCULO DE DRENAGEM - ESCAVAÇÃO E REATERRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | LARG | ALT | COMPR |  |  |  | EXTENSÃO | TOTAL
1.0 | ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M | [7 empty] | m³ | 6498.6 |  | item | chamine
1.1 | Tubulação D=40cm | m | 824 | 1 | 1.5 | [5 empty] | 1236 | 1.5
1.2 | Tubulação D=60cm | m | 825 | 1.2 | 1.5 | [5 empty] | 1485 | 1.7
1.3 | Tubulação D=80cm | m | 1378 | 1.4 | 1.5 | [5 empty] | 2893.8 | 1.9
1.4 | Tubulação D=100cm | m | 0 | 1.6 | 1.5 | [5 empty] | 0 | 2.1
1.5 | Tubulação D=120cm | m | 0 | 1.8 | 1.5 | [5 empty] | 0 | 2.5
1.6 | Tubulação D=150cm | m | 0 | 2.1 | 1.5 | [5 empty] | 0 | 2.8
1.7 | Boca de lobo simples | und | 102 | 1.9 | 1.5 | 1.9 |  |  |  |  | 552.33 | 1.5
1.8 | Poço de Visita - Coletor de Ø120 | und | 9 | 2.7 | 1.5 | 2.9 |  |  |  |  | 105.705 | 1.5 | 1
1.9 | Poço de Visita - Coletor de Ø100 | und | 0 | 2.5 | 1.5 | 2.9 |  |  |  |  | 0 | 1.3 | 1
1.10 | Poço de Visita - Coletor de Ø80 | und | 13 | 2.3 | 1.5 | 2.9 |  |  |  |  | 130.065 | 1 | 1
1.11 | Poço de Visita - Coletor de Ø60 | und | 11 | 2 | 1.5 | 2.9 |  |  |  |  | 95.7 | 0.8 | 1
1.12 | Caixa Coletora | und | 0 | 2.5 | 1.5 | 2.9 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 1
1.13 | Dissipador de energia | und | 0 | 2.2 | 0.35 | 4.8 |  |  |  |  | 0 | 0.35
2.0 | ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3M | [7 empty] | m³ | 1102.645
2.1 | Tubulação D=40cm | m | 824 | 1 | 0 | [5 empty] | 0
2.2 | Tubulação D=60cm | m | 825 | 1.2 | 0.2 | [5 empty] | 198
2.3 | Tubulação D=80cm | m | 1378 | 1.4 | 0.4 | [5 empty] | 771.68
2.4 | Tubulação D=100cm | m | 0 | 1.6 | 0.6 | [5 empty] | 0
2.5 | Tubulação D=120cm | m | 0 | 1.8 | 1 | [5 empty] | 0
2.6 | Tubulação D=150cm | m | 0 | 2.1 | 1.3 | [5 empty] | 0
2.7 | Boca de lobo simples | und | 102 | 1.9 | 0 | [5 empty] | 0
2.8 | Poço de Visita - Coletor de Ø120 | und | 9 | 2.7 | 1 | 2.9 |  |  |  |  | 70.47
2.9 | Poço de Visita - Coletor de Ø100 | und | 0 | 2.5 | 0.8 | 2.9 |  |  |  |  | 0
2.10 | Poço de Visita - Coletor de Ø80 | und | 13 | 2.3 | 0.5 | 2.9 |  |  |  |  | 43.355
2.11 | Poço de Visita - Coletor de Ø60 | und | 11 | 2 | 0.3 | 2.9 |  |  |  |  | 19.14
2.12 | Caixa Coletora | und | 0 | 2.5 | 1 | 2.9 |  |  |  |  | 0
2.13 | Dissipador de energia | und | 0 | 2.2 | 0 | 4.8 |  |  |  |  | 0
3.0 | ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO | [5 empty] | Lados |  | Reaproveitamento | m² | 893.49
3.1 | Tubulação D=60cm | m | 825 |  | 1.7 |  | 2 |  | 9 |  | 311.67
3.2 | Tubulação D=80cm | m | 1378 |  | 1.9 |  | 2 |  | 9 |  | 581.82
3.3 | Tubulação D=100cm | m | 0 |  | 2.1 |  | 2 |  | 9 |  | 0
3.4 | Tubulação D=120cm | m | 0 |  | 2.5 |  | 2 |  | 9 |  | 0
3.5 | Tubulação D=150cm | m | 0 |  | 2.8 |  | 2 |  | 9 |  | 0
4.0 | LASTRO DE AREIA MEDIA | [7 empty] | m³ | 374.32
4.1 | Tubulação D=40cm | m | 824 | 1 | 0.1 | [5 empty] | 82.4
4.2 | Tubulação D=60cm | m | 825 | 1.2 | 0.1 | [5 empty] | 99
4.3 | Tubulação D=80cm | m | 1378 | 1.4 | 0.1 | [5 empty] | 192.92
4.4 | Tubulação D=100cm | m | 0 | 1.6 | 0.1 | [5 empty] | 0
4.5 | Tubulação D=120cm | m | 0 | 1.8 | 0.1 | [5 empty] | 0
4.6 | Tubulação D=150cm | m | 0 | 2.1 | 0.1 | [5 empty] | 0
4.7 | Boca de lobo simples | und | 102 | 1.9 |  | 1.9 |  |  |  |  | 0
4.8 | Poço de Visita - Coletor de Ø120 | und | 9 | 2.7 |  | 2.9 |  |  |  |  | 0
4.9 | Poço de Visita - Coletor de Ø100 | und | 0 | 2.5 |  | 2.9 |  |  |  |  | 0
4.10 | Poço de Visita - Coletor de Ø80 | und | 13 | 2.3 |  | 2.9 |  |  |  |  | 0
4.11 | Poço de Visita - Coletor de Ø60 | und | 11 | 2 |  | 2.9 |  |  |  |  | 0
4.12 | Caixa Coletora | und | 0 | 2.5 |  | 2.9 |  |  |  |  | 0
4.13 | Dissipador de energia | und | 0 | 2.2 |  | 4.8 |  |  |  |  | 0
5.0 | REATERRO MECANIZADO DE VALA PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M | [7 empty] | m³ | 5469.142
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | DISPOSITIVO |  |  | (A) Área da Seção |  | (V1) Volume do Dispositivo | (V2) Volume de Escavação | Reaterro=V2-V1 ( m³ )
|  |  |  | B largura | H altura | L comprim.
5.1 | Tubulação D=40cm | m | 824 |  |  |  | π x r² | 0.12566 | 103.543 | 1236 | 1132.457
5.2 | Tubulação D=60cm | m | 825 |  |  |  | π x r² | 0.28274 | 233.26 | 1485 | 1251.74
5.3 | Tubulação D=80cm | m | 1378 |  |  |  | π x r² | 0.50266 | 692.665 | 2893.8 | 2201.135
5.4 | Tubulação D=100cm | m | 0 |  |  |  | π x r² | 0.7854 | 0 | 0 | 0
5.5 | Tubulação D=120cm | m | 0 |  |  |  | π x r² | 1.131 | 0 | 0 | 0
5.6 | Tubulação D=150cm | m | 0 |  |  |  | π x r² | 1.7671 | 0 | 0 | 0
5.7 | Boca de lobo simples | und | 102 | 1.4 | 1.5 | 1.4 |  |  | 0 | 552.33 | 552.33
5.8 | Poço de Visita - Coletor de Ø120 | und | 9 | 1.7 | 1.5 | 1.9 |  |  | 0 | 105.71 | 105.71
5.9 | Poço de Visita - Coletor de Ø100 | und | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.9 |  |  | 0 | 0 | 0
5.10 | Poço de Visita - Coletor de Ø80 | und | 13 | 1.4 | 1.5 | 1.9 |  |  | 0 | 130.07 | 130.07
5.11 | Poço de Visita - Coletor de Ø60 | und | 11 | 1.3 | 1.5 | 1.9 |  |  | 0 | 95.7 | 95.7
5.12 | Caixa Coletora | und | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.9 |  |  | 0 | 0 | 0
5.13 | Dissipador de energia | und | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6.0 | REATERRO MECANIZADO DE VALA PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M | [7 empty] | m³ | 1048.134
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | DISPOSITIVO |  |  | (A) Área da Seção |  | (V1) Volume do Dispositivo | (V2) Volume de Escavação | Reaterro=V2-V1 ( m³ )
|  |  |  | B largura | H altura | L comprim.
6.1 | Tubulação D=40cm | m | 824 |  |  |  | π x r² |  | 0 | 0 | 0
6.2 | Tubulação D=60cm | m | 825 |  |  |  | π x r² |  | 0 | 198 | 198
6.3 | Tubulação D=80cm | m | 1378 |  |  |  | π x r² |  | 0 | 771.68 | 771.68
6.4 | Tubulação D=100cm | m | 0 |  |  |  | π x r² |  | 0 | 0 | 0
6.5 | Tubulação D=120cm | m | 0 |  |  |  | π x r² |  | 0 | 0 | 0
6.6 | Tubulação D=150cm | m | 0 |  |  |  | π x r² |  | 0 | 0 | 0
6.7 | Boca de lobo simples | und | 102 | 1.4 | 0 | 1.4 |  |  | 0 | 0 | 0
6.8 | Poço de Visita - Coletor de Ø120 | und | 9 | 1.7 | 1 | 1.9 |  |  | 29.07 | 70.47 | 41.4
6.9 | Poço de Visita - Coletor de Ø100 | und | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.9 |  |  | 0 | 0 | 0
6.10 | Poço de Visita - Coletor de Ø80 | und | 13 | 1.4 | 0.5 | 1.9 |  |  | 17.29 | 43.355 | 26.065
6.11 | Poço de Visita - Coletor de Ø60 | und | 11 | 1.3 | 0.3 | 1.9 |  |  | 8.151 | 19.14 | 10.989
6.12 | Caixa Coletora | und | 0 | 1.5 | 1 | 1.9 |  |  | 0 | 0 | 0
6.13 | Dissipador de energia | und | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7.0 | SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA | [7 empty] | m | 756.75
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | REAPROVEITAMENTO | [5 empty] | TOTAL
6.1 | Tubulação D=40cm | m | 824 | 4 | [6 empty] | 206
6.2 | Tubulação D=60cm | m | 825 | 4 | [6 empty] | 206.25
6.3 | Tubulação D=80cm | m | 1378 | 4 | [6 empty] | 344.5
6.4 | Tubulação D=100cm | m | 0 | 4 | [6 empty] | 0
6.5 | Tubulação D=120cm | m | 0 | 4 | [6 empty] | 0
6.6 | Tubulação D=150cm | m | 0 | 4 | [6 empty] | 0
ROBSON DARCIO SOUSA
ENGº CIVIL CREA: 120.263.916-0

## Terrap.
PRISMA ENGENHARIA |  | ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS | [6 empty] | SINAPI - NOVEMBRO / 2018 ANP - NOVEMBRO / 2018 (não desonerado)
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA |  |  | DATA: | JANEIRO / 2019
ÁREA (m²): | 41980.48 |  |  | BDI: | 20.7% |  | TABELA:
QUADRO DEMONSTRATIVO DE TERRAPLENAGEM
Item | Rua/Avenida | Extensão (m) | Largura (m) | Área (m²) | Limpa-Rodas |  |  |  | Área Total (m²)
[5 empty] | Código | Quant. | Área Parcial (m²) | Área Total (m²)
TRECHO 01
1 | RUA RODRIGUES ALVES | 600.13 | 8.26 | 4957.07 | LR-01 | 6 | 38.4 | 230.4 | 5187.47
2 | RUA AFONSO PENA | 600.13 | 8.26 | 4957.07 | LR-01 | 6 | 38.4 | 230.4 | 5187.47
3 | RUA FLORIANO PEIXOTO | 799.13 | 8.26 | 6600.81 | LR-01 | 8 | 38.4 | 307.2 | 6908.01
4 | RUA HERMES DA FONSECA | 199 | 8.26 | 1643.74 | LR-01 | 1 | 38.4 | 38.4 | 1682.14
5 | RUA EPITÁCIO PESSOA | 199 | 8.26 | 1643.74 | LR-01 | 1 | 38.4 | 38.4 | 1682.14
6 | RUA CAMPOS SALES | 202.26 | 8.26 | 1670.67 | LR-01 | 3 | 38.4 | 115.2 | 1785.87
7 | RUA FREDERICO CAMPOS | 264.13 | 8.26 | 2181.71 |  |  |  | 0 | 2181.71
8 | RUA LUIZ DA COSTA RIBEIRO | 264.13 | 8.26 | 2181.71 |  |  |  | 0 | 2181.71
9 | RUA PROF. JOSÉ MAGNO | 264.13 | 8.26 | 2181.71 |  |  |  | 0 | 2181.71
10 | RUA DEODÓRO DA FONSECA | 597 | 8.26 | 4931.22 | LR-01 | 4 | 38.4 | 153.6 | 5084.82
11 | RUA ARTUR BERNARDES | 597 | 8.26 | 4931.22 | LR-01 | 4 | 38.4 | 153.6 | 5084.82
12 | RUA VENCESLAU BRAS | 296.67 | 8.26 | 2450.49 | LR-01 | 4 | 38.4 | 153.6 | 2832.61
[5 empty] | LR-02 | 1 | 228.52 | 228.52
Totais Parciais - m² |  | 4882.71 |  | 40331.16 |  |  |  | 1649.32 | 41980.48
Total Geral - m² |  | 41980.48
ROBSON DARCIO SOUSA
ENGº CIVIL CREA: 120.263.916-0

## Cub
PRISMA ENGENHARIA |  |  | ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO |  |  |  | BDI: |  | 20.7%
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA |  | DATA: | JANEIRO / 2019 | SINAPI - NOVEMBRO / 2018 ANP - NOVEMBRO / 2018 (não desonerado)
ÁREA (M²): | 41980.48 |  |  | TABELA:
CUBAÇÃO PAVIMENTAÇÃO
|  |  | VOLUME PARCIAL |  |  | VOLUME ACUMULADO
RUA / AVENIDA |  |  | VOLUME DE CORTE (m³) | VOLUME DE ATERRO (m³) |  | VOLUME DE CORTE (m³) | VOLUME DE ATERRO (m³)
RUA RODRIGUES ALVES |  |  | 1652.62 | 0 |  | 1652.62 | 0
RUA AFONSO PENA |  |  | 1753.09 |  |  | 3405.71 | 0
RUA FLORIANO PEIXOTO |  |  | 2085.66 | 2.73 |  | 5491.37 | 2.73
RUA HERMES DA FONSECA |  |  | 581.14 |  |  | 6072.51 | 2.73
RUA EPITÁCIO PESSOA |  |  | 541.43 | 0 |  | 6613.94 | 2.73
RUA CAMPOS SALES |  |  | 509.91 |  |  | 7123.85 | 2.73
RUA FREDERICO CAMPOS |  |  | 800.4 | 0 |  | 7924.25 | 2.73
RUA LUIZ DA COSTA RIBEIRO |  |  | 774.96 |  |  | 8699.21 | 2.73
RUA PROF. JOSÉ MAGNO |  |  | 878.21 |  |  | 9577.42 | 2.73
RUA DEODÓRO DA FONSECA |  |  | 1842.25 |  |  | 11419.67 | 2.73
RUA ARTUR BERNARDES |  |  | 1755.81 |  |  | 13175.48 | 2.73
RUA VENCESLAU BRAS |  |  | 1462.49 |  |  | 14637.97 | 2.73
LIMPA RODAS | AREA | ALTURA DE CORTE | 577.262 | 0 |  | 15215.232 | 2.73
| 1649.32 | 0.35
TOTAL DE VOLUMES | [5 empty] | 15215.232 | 2.73
COMPENSAÇÃO
|  |  |  | CORTE |  | 15215.232
|  |  |  | ATERRO |  | 2.73
|  |  |  | COMPENSAÇÃO |  | 15212.502
MATERIAL DE BOTA FORA | [6 empty] | 15212.502
DMT DE BOTA FORA (Km) | [6 empty] | 2
CONVERSÃO M³/T | [6 empty] | 1.84
MATERIAL DE BOTA FORA (TxKm) | [6 empty] | 55982.007
ROBSON DARCIO SOUSA
ENGº CIVIL CREA: 120.263.916-0

## BASE E SUB
PRISMA ENGENHARIA |  | ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO | [9 empty] | SINAPI - NOVEMBRO / 2018 ANP - NOVEMBRO / 2018 (não desonerado)
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA |  |  | DATA: | JANEIRO / 2019
ÁREA (M²): | 37813.87 |  |  | BDI: | 20.7% |  |  |  |  | TABELA:
QUADRO DEMONSTRATIVO MATERIAL DE BASE E SUB-BASE
Item | Rua/Avenida | Área Total (m²) | Altura de Sub-Base (m) | Altura de Base (m) | Volume de escavação MF (m³) |  |  |  | Volume de Sub-Base (m³) | Volume de Base (m³) | Volume Total (m³) | DMT (km) | Momento Transporte Não Pavim. ( m³xkm ) | DMT (km) | Momento Transporte Pavim. ( m³xkm )
[5 empty] | Ext. MF (m) | Prof. (m) | Largura (m) | Volume (m³)
TRECHO 01
1 | RUA RODRIGUES ALVES | 5187.47 | 0.15 | 0.2 |  |  |  | 0 | 778.12 | 1037.49 | 1815.61 | 20 | 36312.2 | 27 | 49021.47
2 | RUA AFONSO PENA | 5187.47 | 0.15 | 0.2 |  |  |  | 0 | 778.12 | 1037.49 | 1815.61 | 20 | 36312.2 | 27 | 49021.47
3 | RUA FLORIANO PEIXOTO | 6908.01 | 0.15 | 0.2 |  |  |  | 0 | 1036.2 | 1381.6 | 2417.8 | 20 | 48356 | 27 | 65280.6
4 | RUA HERMES DA FONSECA | 1682.14 | 0.15 | 0.2 |  |  |  | 0 | 252.32 | 336.43 | 588.75 | 20 | 11775 | 27 | 15896.25
5 | RUA EPITÁCIO PESSOA | 1682.14 | 0.15 | 0.2 |  |  |  | 0 | 252.32 | 336.43 | 588.75 | 20 | 11775 | 27 | 15896.25
6 | RUA CAMPOS SALES | 1785.87 | 0.15 | 0.2 |  |  |  | 0 | 267.88 | 357.17 | 625.05 | 20 | 12501 | 27 | 16876.35
7 | RUA FREDERICO CAMPOS | 2181.71 | 0.15 | 0.2 |  |  |  | 0 | 327.26 | 436.34 | 763.6 | 20 | 15272 | 27 | 20617.2
8 | RUA LUIZ DA COSTA RIBEIRO | 2181.71 | 0.15 | 0.2 |  |  |  | 0 | 327.26 | 436.34 | 763.6 | 20 | 15272 | 27 | 20617.2
9 | RUA PROF. JOSÉ MAGNO | 2181.71 | 0.15 | 0.2 |  |  |  | 0 | 327.26 | 436.34 | 763.6 | 20 | 15272 | 27 | 20617.2
10 | RUA DEODÓRO DA FONSECA | 5084.82 | 0.15 | 0.2 |  |  |  | 0 | 762.72 | 1016.96 | 1779.68 | 20 | 35593.6 | 27 | 48051.36
11 | RUA ARTUR BERNARDES | 5084.82 | 0.15 | 0.2 |  |  |  | 0 | 762.72 | 1016.96 | 1779.68 | 20 | 35593.6 | 27 | 48051.36
12 | RUA VENCESLAU BRAS | 2832.61 | 0.15 | 0.2 |  |  |  | 0 | 424.89 | 566.52 | 991.41 | 20 | 19828.2 | 27 | 26768.07
Totais Parciais |  | 41980.48 | [6 empty] | 6297.07 | 8396.07 | 14693.14 |  | 293862.8 |  | 396714.78
ROBSON DARCIO SOUSA
ENGº CIVIL CREA: 120.263.916-0

## Pavim.
PRISMA ENGENHARIA |  | ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS | [6 empty] | SINAPI - NOVEMBRO / 2018 ANP - NOVEMBRO / 2018 (não desonerado)
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA |  |  | DATA: | JANEIRO / 2019
ÁREA (M²): | 37813.87 |  |  | BDI: | 20.7% |  | TABELA:
QUADRO DEMONSTRATIVO DE PAVIMENTAÇÃO
Item | Rua/Avenida | Extensão (m) | Largura (m) | Área (m²) | Limpa-Rodas |  |  |  | Área Total (m²)
[5 empty] | Código | Quant. | Área Parcial (m²) | Área Total (m²)
TRECHO 01
1 | RUA RODRIGUES ALVES | 600.13 | 7.4 | 4440.96 | LR-01 | 6 | 39.75 | 238.5 | 4679.46
2 | RUA AFONSO PENA | 600.13 | 7.4 | 4440.96 | LR-01 | 6 | 39.75 | 238.5 | 4679.46
3 | RUA FLORIANO PEIXOTO | 799.13 | 7.4 | 5913.56 | LR-01 | 8 | 39.75 | 318 | 6231.56
4 | RUA HERMES DA FONSECA | 199 | 7.4 | 1472.6 | LR-01 | 1 | 39.75 | 39.75 | 1512.35
5 | RUA EPITÁCIO PESSOA | 199 | 7.4 | 1472.6 | LR-01 | 1 | 39.75 | 39.75 | 1512.35
6 | RUA CAMPOS SALES | 202.26 | 7.4 | 1496.72 | LR-01 | 3 | 39.75 | 119.25 | 1615.97
7 | RUA FREDERICO CAMPOS | 264.13 | 7.4 | 1954.56 | 0 | 0 |  | 0 | 1954.56
8 | RUA LUIZ DA COSTA RIBEIRO | 264.13 | 7.4 | 1954.56 | 0 | 0 |  | 0 | 1954.56
9 | RUA PROF. JOSÉ MAGNO | 264.13 | 7.4 | 1954.56 | 0 | 0 |  | 0 | 1954.56
10 | RUA DEODÓRO DA FONSECA | 597 | 7.4 | 4417.8 | LR-01 | 4 | 39.75 | 159 | 4576.8
11 | RUA ARTUR BERNARDES | 597 | 7.4 | 4417.8 | LR-01 | 4 | 39.75 | 159 | 4576.8
12 | RUA VENCESLAU BRAS | 296.67 | 7.4 | 2195.36 | LR-01 | 4 | 39.75 | 159 | 2565.44
[5 empty] | LR-02 | 1 | 211.08 | 211.08
Totais Parciais - m² |  | 4882.71 |  | 36132.04 |  |  |  | 1681.83 | 37813.87
Total Geral - m² |  | 37813.87
ROBSON DARCIO SOUSA
ENGº CIVIL CREA: 120.263.916-0

## Coord (hidden)
PRISMA ENGENHARIA |  | ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS | [5 empty] | SINAPI - NOVEMBRO / 2018 ANP - NOVEMBRO / 2018 (não desonerado)
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA |  |  | DATA: | JANEIRO / 2019
ÁREA (M²): | 37813.87 |  |  | BDI: | 20.7% | TABELA:
QUADRO DE COORDENADAS
Item | Rua/Avenida | Coordenada Inicial |  | Coordenada Final |  | Logradouros
|  | Latitude | Longitude | Latitude | Longitude | Inicial | Final
TRECHO 01
1 | RUA RODRIGUES ALVES
2 | RUA AFONSO PENA
3 | RUA FLORIANO PEIXOTO
0 | 0
ROBSON DARCIO SOUSA
ENGº CIVIL CREA: 120.263.916-0

## MAT. PETREO
PRISMA ENGENHARIA |  | ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO | [8 empty] | SINAPI - NOVEMBRO / 2018 ANP - NOVEMBRO / 2018 (não desonerado)
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA |  |  | DATA: | JANEIRO / 2019
ÁREA (M²): | 37813.87 |  |  | BDI: | 20.7% |  |  |  | TABELA:
QUADRO DEMONSTRATIVO DE MATERIAL PÉTREO - PAVIMENTAÇÃO
Item | Rua/Avenida | Área Total (m²) | Brita 1 (kg/m²) | Brita 0 ou Pedrisco (kg/m²) | Pó de Pedra (kg/m²) | Volume de Brita 1 (t) | Volume de Brita 0 (t) | Volume de Brita 0 (t) | Volume Total (t) | Conversão T / m³ | DMT (Pav.) (km) | Momento Transporte (m³xkm)
1 | RUA RODRIGUES ALVES | 4679.46 | 16.1 | 7.7 | 7.7 | 75.34 | 36.03 | 36.03 | 147.4 | 1.4 | 220 | 23162.86
2 | RUA AFONSO PENA | 4679.46 | 16.1 | 7.7 | 7.7 | 75.34 | 36.03 | 36.03 | 147.4 | 1.4 | 220 | 23162.86
3 | RUA FLORIANO PEIXOTO | 6231.56 | 16.1 | 7.7 | 7.7 | 100.33 | 47.98 | 47.98 | 196.29 | 1.4 | 220 | 30845.57
4 | RUA HERMES DA FONSECA | 1512.35 | 16.1 | 7.7 | 7.7 | 24.35 | 11.65 | 11.65 | 47.65 | 1.4 | 220 | 7487.86
5 | RUA EPITÁCIO PESSOA | 1512.35 | 16.1 | 7.7 | 7.7 | 24.35 | 11.65 | 11.65 | 47.65 | 1.4 | 220 | 7487.86
6 | RUA CAMPOS SALES | 1615.97 | 16.1 | 7.7 | 7.7 | 26.02 | 12.44 | 12.44 | 50.9 | 1.4 | 220 | 7998.57
7 | RUA FREDERICO CAMPOS | 1954.56 | 16.1 | 7.7 | 7.7 | 31.47 | 15.05 | 15.05 | 61.57 | 1.4 | 220 | 9675.29
8 | RUA LUIZ DA COSTA RIBEIRO | 1954.56 | 16.1 | 7.7 | 7.7 | 31.47 | 15.05 | 15.05 | 61.57 | 1.4 | 220 | 9675.29
9 | RUA PROF. JOSÉ MAGNO | 1954.56 | 16.1 | 7.7 | 7.7 | 31.47 | 15.05 | 15.05 | 61.57 | 1.4 | 220 | 9675.29
10 | RUA DEODÓRO DA FONSECA | 4576.8 | 16.1 | 7.7 | 7.7 | 73.69 | 35.24 | 35.24 | 144.17 | 1.4 | 220 | 22655.29
11 | RUA ARTUR BERNARDES | 4576.8 | 16.1 | 7.7 | 7.7 | 73.69 | 35.24 | 35.24 | 144.17 | 1.4 | 220 | 22655.29
12 | RUA VENCESLAU BRAS | 2565.44 | 16.1 | 7.7 | 7.7 | 41.3 | 19.75 | 19.75 | 80.8 | 1.4 | 220 | 12697.14
Totais Parciais |  | 37813.87 |  |  |  | 608.82 | 291.16 | 291.16 | 1191.14 |  |  | 187179.17
QUADRO DEMONSTRATIVO DE MATERIAL PÉTREO - OBRAS COMPLEMENTARES
Item | Rua/Avenida | Quant. | Brita 1 (kg) | Brita 0 ou Pedrisco (kg) | Pó de Pedra (kg) | Volume de Brita 1 (t) | Volume de Brita 0 (t) | Volume de Brita 0 (t) | Volume Total (t) | Conversão T / m³ | DMT (Pav.) (km) | Momento Transporte (m³xkm)
1 | CALÇADA | 1002.04 | 996.8 |  |  | 998.83 | 0 | 0 | 998.83 | 1.4 | 220 | 156959
Totais Parciais | [5 empty] | 998.83 | 0 | 0 | 998.83 |  |  | 156959
ROBSON DARCIO SOUSA
ENGº CIVIL CREA: 120.263.916-0

## MAT BETUMINOSO
PRISMA ENGENHARIA |  | ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO | [6 empty] | SINAPI - NOVEMBRO / 2018 ANP - NOVEMBRO / 2018 (não desonerado)
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA |  |  | DATA: | JANEIRO / 2019
ÁREA (M²): | 37813.87 |  |  | BDI: | 20.7% |  | TABELA:
QUADRO DEMONSTRATIVO DE MATERIAL DE BETUMINOSO ( PAVIMENTADA)
Item | Rua/Avenida | Área Total (m²) | CM-30 (Kg/m²) | RR - 2C (Kg/m²) | Volume de CM-30 (t) | Volume RR-2C (t) | Volume Total (t) | DMT (Pav.) (km) | Momento Transporte (txkm)
TRECHO 01
1 | RUA RODRIGUES ALVES | 4679.46 | 1.2 | 3.1 | 5.62 | 14.51 | 20.13 | 570 | 11474.1
2 | RUA AFONSO PENA | 4679.46 | 1.2 | 3.1 | 5.62 | 14.51 | 20.13 | 570 | 11474.1
3 | RUA FLORIANO PEIXOTO | 6231.56 | 1.2 | 3.1 | 7.48 | 19.32 | 26.8 | 570 | 15276
4 | RUA HERMES DA FONSECA | 1512.35 | 1.2 | 3.1 | 1.81 | 4.69 | 6.5 | 570 | 3705
5 | RUA EPITÁCIO PESSOA | 1512.35 | 1.2 | 3.1 | 1.81 | 4.69 | 6.5 | 570 | 3705
6 | RUA CAMPOS SALES | 1615.97 | 1.2 | 3.1 | 1.94 | 5.01 | 6.95 | 570 | 3961.5
7 | RUA FREDERICO CAMPOS | 1954.56 | 1.2 | 3.1 | 2.35 | 6.06 | 8.41 | 570 | 4793.7
8 | RUA LUIZ DA COSTA RIBEIRO | 1954.56 | 1.2 | 3.1 | 2.35 | 6.06 | 8.41 | 570 | 4793.7
9 | RUA PROF. JOSÉ MAGNO | 1954.56 | 1.2 | 3.1 | 2.35 | 6.06 | 8.41 | 570 | 4793.7
10 | RUA DEODÓRO DA FONSECA | 4576.8 | 1.2 | 3.1 | 5.49 | 14.19 | 19.68 | 570 | 11217.6
11 | RUA ARTUR BERNARDES | 4576.8 | 1.2 | 3.1 | 5.49 | 14.19 | 19.68 | 570 | 11217.6
12 | RUA VENCESLAU BRAS | 2565.44 | 1.2 | 3.1 | 3.08 | 7.95 | 11.03 | 570 | 6287.1
Totais Parciais - m² |  | 37813.87 |  |  | 45.39 | 117.24 | 162.63 |  | 92699.1
ROBSON DARCIO SOUSA
ENGº CIVIL CREA: 120.263.916-0

## MF e Sarj.
PRISMA ENGENHARIA |  | ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO | [6 empty] | SINAPI - NOVEMBRO / 2018 ANP - NOVEMBRO / 2018 (não desonerado)
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA |  |  | DATA: | JANEIRO / 2019
ÁREA (M²): | 37813.87 |  |  | BDI: | 20.7% |  | TABELA:
QUADRO QUANTITATIVO DE MEIO-FIO COM SARJETA
Item | Rua/Avenida | Extensão (m) |  | Ext. (m) | Limpa-Rodas |  |  |  | Extensão Total (m)
|  | Lado Direito | Lado esquerdo |  | Código | Quant. | Ext. Parcial (m) | Ext. Total (m)
TRECHO 01
1 | RUA RODRIGUES ALVES | 552.15 | 552.15 | 1104.3 | LR-01 | 6 | 12.16 | 72.96 | 1177.26
2 | RUA AFONSO PENA | 552.15 | 552.15 | 1104.3 | LR-01 | 6 | 12.16 | 72.96 | 1177.26
3 | RUA FLORIANO PEIXOTO | 735.13 | 751.15 | 1486.28 | LR-01 | 8 | 12.16 | 97.28 | 1583.56
4 | RUA HERMES DA FONSECA | 199 | 199 | 398 | LR-01 | 1 | 12.16 | 12.16 | 410.16
5 | RUA EPITÁCIO PESSOA | 199 | 199 | 398 | LR-01 | 1 | 12.16 | 12.16 | 410.16
6 | RUA CAMPOS SALES | 186.52 | 202.26 | 388.78 | LR-01 | 3 | 12.16 | 36.48 | 425.26
7 | RUA FREDERICO CAMPOS | 264.13 | 264.13 | 528.26 | 0 | 0 |  | 0 | 528.26
8 | RUA LUIZ DA COSTA RIBEIRO | 264.13 | 264.13 | 528.26 | 0 | 0 |  | 0 | 528.26
9 | RUA PROF. JOSÉ MAGNO | 264.13 | 264.13 | 528.26 | 0 | 0 |  | 0 | 528.26
10 | RUA DEODÓRO DA FONSECA | 525 | 525 | 1050 | LR-01 | 4 | 12.16 | 48.64 | 1098.64
11 | RUA ARTUR BERNARDES | 525 | 525 | 1050 | LR-01 | 4 | 12.16 | 48.64 | 1098.64
12 | RUA VENCESLAU BRAS | 264.67 | 264.67 | 529.34 | LR-01 | 4 | 12.16 | 48.64 | 617.85
[5 empty] | LR-02 | 1 | 39.87 | 39.87
Totais Parciais - m |  |  |  | 9093.78 |  |  |  | 489.79 | 9583.57
Total Geral - m |  | 9583.57
QUADRO QUANTITATIVO DE MEIO-FIO SEM SARJETA
Item | Rua/Avenida | Extensão (m) |  | Ext. (m) | Limpa-Rodas |  |  |  | Extensão Total (m)
|  | Lado Direito | Lado esquerdo |  | Código | Quant. | Ext. Parcial (m) | Ext. Total (m)
TRECHO 01
1 | RUA RODRIGUES ALVES |  |  | 0 | LR-01 | 6 |  | 0 | 0
2 | RUA AFONSO PENA |  |  | 0 | LR-01 | 6 |  | 0 | 0
3 | RUA FLORIANO PEIXOTO |  |  | 0 | LR-01 | 8 |  | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Totais Parciais - m |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Total Geral - m |  | 0
ROBSON DARCIO SOUSA
ENGº CIVIL CREA: 120.263.916-0

## CALÇADA
PRISMA ENGENHARIA |  | ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO | [5 empty] | SINAPI - NOVEMBRO / 2018 ANP - NOVEMBRO / 2018 (não desonerado)
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA |  |  | DATA: | JANEIRO / 2019
ÁREA (M²): | 37813.87 |  |  | BDI: | 20.7% | TABELA:
QUADRO QUANTITATIVO DE CALÇADA
Item | Rua/Avenida | Extensão (m) | Largura (m) | Área (m²) | LIMPA RODAS |  |  | Area Total (m²) | Espessura (m²) | Volume Total (m³)
[5 empty] | Ext Total (m) | Largura (m) | Area (m²)
1 | RUA RODRIGUES ALVES | 1104.3 | 1.5 | 1656.45 | 73 | 1.5 | 109.5 | 1765.95 | 0.07 | 123.61
2 | RUA AFONSO PENA | 1104.3 | 1.5 | 1656.45 | 73 | 1.5 | 109.5 | 1765.95 | 0.07 | 123.61
3 | RUA FLORIANO PEIXOTO | 1486.28 | 1.5 | 2229.42 | 97.3 | 1.5 | 145.95 | 2375.37 | 0.07 | 166.27
4 | RUA HERMES DA FONSECA | 398 | 1.5 | 597 | 12.2 | 1.5 | 18.3 | 615.3 | 0.07 | 43.07
5 | RUA EPITÁCIO PESSOA | 398 | 1.5 | 597 | 12.2 | 1.5 | 18.3 | 615.3 | 0.07 | 43.07
6 | RUA CAMPOS SALES | 388.78 | 1.5 | 583.17 | 36.5 | 1.5 | 54.75 | 637.92 | 0.07 | 44.65
7 | RUA FREDERICO CAMPOS | 528.26 | 1.5 | 792.39 | 0 | 1.5 | 0 | 792.39 | 0.07 | 55.46
8 | RUA LUIZ DA COSTA RIBEIRO | 528.26 | 1.5 | 792.39 | 0 | 1.5 | 0 | 792.39 | 0.07 | 55.46
9 | RUA PROF. JOSÉ MAGNO | 528.26 | 1.5 | 792.39 | 0 | 1.5 | 0 | 792.39 | 0.07 | 55.46
10 | RUA DEODÓRO DA FONSECA | 1050 | 1.5 | 1575 | 48.6 | 1.5 | 72.9 | 1647.9 | 0.07 | 115.35
11 | RUA ARTUR BERNARDES | 1050 | 1.5 | 1575 | 48.6 | 1.5 | 72.9 | 1647.9 | 0.07 | 115.35
12 | RUA VENCESLAU BRAS | 529.34 | 1.5 | 794.01 | 48.6 | 1.5 | 72.9 | 866.91 | 0.07 | 60.68
Totais Parciais |  | 9093.78 |  | 13640.67 |  |  | 675 | 14315.67 |  | 1002.04
Total Geral |  | 1002.04
ROBSON DARCIO SOUSA
ENGº CIVIL CREA: 120.263.916-0

## PISO TATIL
PRISMA ENGENHARIA |  |  | ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS | [5 empty] | TABELA: | SINAPI - NOVEMBRO / 2018 ANP - NOVEMBRO / 2018 (não desonerado)
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO |  |  |  |  | DATA:
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA |  |  |  |  | JANEIRO / 2019
ÁREA (M²): | 37813.87 |  |  |  |  | BDI: | 20.7%
QUADRO QUANTITATIVO DE PISO TATIL
| Item | Rua/Avenida | Extensão |  |  | Cruzamentos / Rampas PNE |  |  | Quant. Total (und) | Area por Piso (m²) | Area Total (m²)
|  |  | Extensão MF (m) | Quant / m (und) | Quant. Parcial (und) | Quant. Rampa (und) | Quant Piso / Rampa (und) | Quant Parcial (und)
| 1 | RUA RODRIGUES ALVES |  | 4 | 0 | 12 | 15 | 180 | 180 | 0.063 | 11.34
| 2 | RUA AFONSO PENA |  | 4 | 0 | 12 | 15 | 180 | 180 | 0.063 | 11.34
| 3 | RUA FLORIANO PEIXOTO |  | 4 | 0 | 20 | 15 | 300 | 300 | 0.063 | 18.9
| 4 | RUA HERMES DA FONSECA |  | 4 | 0 | 4 | 15 | 60 | 60 | 0.063 | 3.78
| 5 | RUA EPITÁCIO PESSOA |  | 4 | 0 | 4 | 15 | 60 | 60 | 0.063 | 3.78
| 6 | RUA CAMPOS SALES |  | 4 | 0 | 8 | 15 | 120 | 120 | 0.063 | 7.56
| 7 | RUA FREDERICO CAMPOS |  | 4 | 0 | 12 | 15 | 180 | 180 | 0.063 | 11.34
| 8 | RUA LUIZ DA COSTA RIBEIRO |  | 4 | 0 | 12 | 15 | 180 | 180 | 0.063 | 11.34
| 9 | RUA PROF. JOSÉ MAGNO |  | 4 | 0 | 12 | 15 | 180 | 180 | 0.063 | 11.34
| 10 | RUA DEODÓRO DA FONSECA |  | 4 | 0 | 12 | 15 | 180 | 180 | 0.063 | 11.34
| 11 | RUA ARTUR BERNARDES |  | 4 | 0 | 12 | 15 | 180 | 180 | 0.063 | 11.34
| 12 | RUA VENCESLAU BRAS |  | 4 | 0 | 8 | 15 | 120 | 120 | 0.063 | 7.56
| Totais Parciais |  | 0 |  | 0 | 128 |  | 1920 | 1920 |  | 120.96
ROBSON DARCIO SOUSA
ENGº CIVIL CREA: 120.263.916-0

## Sinal.
PRISMA ENGENHARIA |  | ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS | [6 empty] | SINAPI - NOVEMBRO / 2018 ANP - NOVEMBRO / 2018 (não desonerado)
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA |  |  | DATA: | JANEIRO / 2019
ÁREA (M²): | 37813.87 |  |  | BDI: | 20.7% |  | TABELA:
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL
1-MEMORIAL DE CÁLCULO DO FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO
1.1 | R-01 (Pare) | Área = | 0.21 | x | 22 | ud | = | 4.62 | m²
Lado=0,21m / Ø0,50m
1.2 | A-32b (faixa ped.) | Área = | 0.25 | x | 48 | ud | = | 12 | m²
Lado: 0,50x0,50m
1.3 | R-05 (∆) (Nome das Ruas) | Área = | 0.11 | x | 64 | ud | = | 7.04 | m²
0,45x0,25m
[5 empty] | TOTAL |  |  | 23.66 | m²
2-SUPORTE E TRAVESSAS PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS
2.1 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO |  |  | = | 70 | ud
2.2 | PLACAS DE INDICAÇÃO D RUA ( 2 Placas a cada 1 Suporte) |  |  | = | 32 | ud
3-TINTA ACRILICA PARA PINTURA VIÁRIA
3.1 | LISTRAS "SECCIONADAS" DE 4M |  | Largura | Comp. | Quant |  |  | Total
3.1.1 |  |  | 0.12 | 2 | 600 |  |  | 144 | m² | 75.0162
3.2 | LETREIRO "PARE" |  |  | ÁREA(m²) | Quant |  |  | Total
3.2.1 |  |  |  | 4.12 | 22 |  |  | 90.64 | m²
3.3 | FAIXAS DE PEDRESTRES |  |  | Comprim | Largura | Quant | Nr. Bloco | Total
3.3.1 |  |  |  | 4 | 0.4 | 8 | 64 | 819.2 | m²
3.5 | FAIXA DE RETENÇÃO |  |  | Comprim | Largura | Quant |  | Total
3.5.1 |  |  |  | 4.2 | 0.4 | 22 |  | 36.96 | m²
3.6 | LINHA DE APROXIMAÇÃO (AMARELA/BRANCA) |  |  | Comprim | Largura | Quant |  | Total
3.6.1 |  |  |  | 20 | 0.12 | 22 |  | 52.8 | m²
3.9 | FAIXAS D BORDO |  |  | Comprim. | Largura |  |  | Total
3.9.1 | (Extensão do meio fio) |  |  | 9583.57 | 0.12 |  |  | 1150.03 | m²
[5 empty] | TOTAL |  |  | 2293.63 | m²
RESUMO
PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL - IDENTIFICAÇÃO DE RUAS | [7 empty] | 64 | UND
PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL - REGULAMENTAIS | [7 empty] | 16.62 | M²
SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL | [7 empty] | 70 | UND
SUPORTE PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS | [7 empty] | 32 | UND
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - PINTURA ACRILICA | [7 empty] | 2293.63 | M²
ROBSON DARCIO SOUSA
ENGº CIVIL CREA: 120.263.916-0

## Comp. TSD E CAPA (hidden)
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA |  |  |  |  | SINAPI - NOVEMBRO / 2018 ANP - NOVEMBRO / 2018 (não desonerado)
ÁREA (M²): | 37813.87 | BDI: | 20.7% |  | TABELA:
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, COM EMULSAO RR-2C
REFERENCIA: | SINAPI - 72958
Cód. Sinapi | Equipamentos |  |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
6256 | CAMINHÃO BASCULANTE 204 CV (VU=7 ANOS/14.000H) - CHP DIURNO |  |  | CHP | 0.00769 | 168.45 | 1.3
6879 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 11 HP - PESO SEM/COM LASTRO 9,5/22,4T |  |  | CHP | 0.00462 | 114.17 | 0.53
6880 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 11 HP - PESO SEM/COM LASTRO 9,5/22,4T |  |  | CHI | 0.00308 | 43.09 | 0.13
7018 | DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L - 56CV - SOB PRESSÃO MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO |  |  | CHP | 0.00385 | 179.91 | 0.69
7021 | DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L - 56CV - SOB PRESSÃO MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO - MANUTENÇÃO |  |  | H | 0.00385 | 12.24 | 0.05
73408 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTROPELIDO, CAP 3 M³, A DISEL, 6CC |  |  | CHP | 0.00769 | 113.44 | 0.87
| Total de equipamentos | [5 empty] | 3.57
Cód. Sinapi | Mao de Obra |  |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.05385 | 11.49 | 0.62
| Total de mão de obra | [5 empty] | 0.62
Cód. Sinapi | Material |  |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
505 | EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-2C P/ USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  | KG |  | 1.96 | 0
IMPERIO | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) - SEM FRETE |  |  | M3 | 0.0247 | 42 | 1.04
| Total de material | [5 empty] | 1.04
RESUMO
| Preco de Custo | [5 empty] | 5.23
| Bonificacao |  |  |  |  | 0% | 0
| Preco de Venda | [5 empty] | 5.23
CAPA SELANTE COM EMULSAO RR-2C, INCLUSO APLICACAO E COMPACTACAO
REFERENCIA: | SINAPI - 73760/001
Cód. Sinapi | Equipamentos |  |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
73353 | COMPACTADOR DE PNEUS AUTO-PROPULSOR DIESEL 76HP C/7 PNEUS-CI- PESO 5,5/20T INCL OPERADOR |  |  | CHP | 5.3e-05 | 50.58 | 0
73389 | ESPALHADOR AGREG REBOCAVEL CAPAC RASA 1,3M3 PESO 860KG (CP) DIAM ROLO 127MM (5") - EXCL OPERADOR |  |  | CHP | 0.001067 | 8.17 | 0.01
73453 | TRATOR DE PNEUS MOTOR DIESEL 61CV INCL OPERADOR (CP) |  |  | CHI | 0.001067 | 58.94 | 0.06
73479 | DISTRIBUIDOR BETUME SOB PRESSAO GAS (CP) SOBRE CHASSIS CAMINHAO - INCL ESTE C/MOTORISTA |  |  | CHP | 0.000747 | 194.32 | 0.15
73529 | INSTALACAO DE AQUECIMENTO E ARMAZENAMENTO DE ASFALTO (CP) EM 2 TANQUES DE 30000L CADA - INCL OPERADOR |  |  | H | 0.001067 | 87.34 | 0.09
| Total de equipamentos | [5 empty] | 0.31
Cód. Sinapi | Mao de Obra |  |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.0043 | 11.49 | 0.05
| Total de mão de obra | [5 empty] | 0.05
Cód. Sinapi | Material |  |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
505 | EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-2C P/ USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  | KG |  | 1.96 | 0
IMPERIO | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) SEM FRETE |  |  | M3 | 0.0072 | 42 | 0.3
| Total de material | [5 empty] | 0.3
RESUMO
| Preco de Custo | [5 empty] | 0.66
| Bonificacao |  |  |  |  | 0% | 0
| Preco de Venda | [5 empty] | 0.66
ROBSON DARCIO SOUSA
ENGº CIVIL CREA: 120.263.916-0

## Mem. Calc.
PRISMA ENGENHARIA |  | ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
Obra: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS |  | TABELA: | BDI:
Local: | DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO | DATA: | SINAPI - NOVEMBRO / 2018 ANP - NOVEMBRO / 2018 (não desonerado) | 20.7%
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA | JANEIRO / 2019
ÁREAS: | 41980.48
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CALCULO | QUANT.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES GERAL
1.1 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 5 x 6 | 30
1.2 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M2 | 1,5*2,5 x 2und | 7.5
1.3 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | =5,0X2,5 x 02und (1 em cada Trecho) | 25
2 | ADMINISTRAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA
2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UND | Ver Planilha de Composição | 1 | 4.73%
3 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
3.1.1 | LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO, INCLUSIVE TOPOGRAFO | M | Extensão total da Drenagem | 3027
3.2 | MOVIMENTO DE TERRA
3.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3/111 HP), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | Ver planilha de Drenagem | 6498.6
3.2.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | Ver planilha de Drenagem | 1102.65
3.2.3 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M,LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | Ver planilha de Drenagem | 893.49
3.2.4 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | Ver planilha de Drenagem | 374.32
3.2.5 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | Ver planilha de Drenagem | 5469.14
3.2.6 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | Ver planilha de Drenagem | 1048.13
3.3 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS
3.3.1 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | Ver planilha de Drenagem | 824
3.3.2 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | Ver planilha de Drenagem | 825
3.3.3 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | Ver planilha de Drenagem | 1378
3.3.4 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | Ver planilha de Drenagem | 0
3.4 | ELEMENTOS AUXILIARES
3.4.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 | UND | Ver planilha de Drenagem | 24
3.4.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,00 A 2,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 | UND | Ver projeto de Drenagem | 9
3.4.3 | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO | UND | Ver projeto de Drenagem | 102
3.5 | SINALIZAÇÃO
2.5.1 | SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA | M | Ver planilha de Drenagem | 756.75
4 | PAVIMENTAÇÃO EM TSD
4.1 | TERRAPLANAGEM
4.1.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M2 | Área da terraplenagem | 41980.48
4.1.2 | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) | M3 | Ver Planilha de Cubação Material de Corte | 15215.23
4.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 - BOTA FORA(2,0KM) | M3xKM | Ver Planilha de Cubação Transporte de Bota Fora | 55982.01
4.1.4 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | Área da terraplenagem | 41980.48
4.2 | PAVIMENTAÇÃO
4.2.1 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | M3 | volume da base+sub-base | 14693.14
4.2.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 - JAZIDA (20,0KM) | M3xKM | Ver Planilha de Base e SubBase DMT NÃO PAV. | 293862.8
4.2.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 - JAZIDA (27,0KM) | M3xKM | Ver Planilha de Base e SubBase DMT PAV. | 396714.78
4.2.4 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | M3 | Ver Planilha de Base e SubBase | 14693.14
4.2.5 | ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE | M3 | Volume de Base | 14693.14
4.2.6 | ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL - MATERIAL BETUMINOSO | UND | 01 para cada Rua | 10
4.2.7 | ENSAIO DE PENETRACAO - MATERIAL BETUMINOSO | UND | 01 para cada Rua | 10
4.2.8 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | M2 | área de pavimentação | 37813.87
4.2.9 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. | M2 | área de pavimentação | 37813.87
4.2.10 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 - 570 KM - CUIABA | txkm | Ver Quantitativo de Transporte (CM30 + RR-2C) | 92699.1
4.2.11 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016 220 KM - COLIDER | txkm | Ver Quantitativo de Transporte (Brita) | 187179.17
4.2.12 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | Extensão total do meio fio Com sarjeta | 9583.57
4.3 | OBRAS COMPLEMENTARES
4.3.1 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017 | M2 | Ver Planilha de Calçada (Area de Calçada) | 14315.67
4.3.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | Ver Planilha de Calçada (Volume de Calçada) | 1002.04
4.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016 220 KM - COLIDER | txkm | Ver Quantitativo de Transporte (Brita) | 156959
4.4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL E VERTICAL
4.4.1 | CONFECÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO | UND | Ver planilha de sinalização | 70
4.4.2 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | Ver planilha de sinalização | 16.62
4.4.3 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | Ver planilha de sinalização | 2293.63
4.4.4 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA AC-II | M2 | Ver planilha de sinalização | 120.96
4.5 | IDENTIFICAÇÃO DE VIAS
4.5.1 | CONFECÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO | UND | Ver planilha de sinalização | 32
4.5.2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UND | Ver planilha de sinalização | 64
ROBSON DARCIO SOUSA
ENGº CIVIL CREA: 120.263.916-0

## Orçam.
PRISMA ENGENHARIA |  |  | ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS |  |  |  | TABELA REFERÊNCIA |  | SINAPI - NOVEMBRO / 2018 ANP - NOVEMBRO / 2018 (não desonerado)
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
ÁREA (m²): | 37813.87 |  |  |  | DATA: |  | JANEIRO / 2019 |  | BDI: | 20.7%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | SINAPI | SICRO | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT SEM BDI | VALOR PARCIAL SEM BDI | PREÇO UNIT COM BDI | VALOR PARCIAL COM BDI | (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 93584 |  | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 30 | 481.2 | 14436 | 580.8 | 17424 | 0.67%
1.2 | 93212 |  | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M2 | 7.5 | 611.44 | 4585.8 | 738 | 5535
1.3 | 74209/001 |  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 25 | 318.44 | 7961 | 384.35 | 9608.75
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 32567.75
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA
2.1 | COMPOSIÇÃO 01 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UND | 1 | 191112 | 191112 | 230672.18 | 230672.18 | 4.73%
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 230672.18 |  | 96847.54
3 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
3.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 24.17%
3.1.1 | 73610 |  | LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO, INCLUSIVE TOPOGRAFO | M | 3027 | 0.91 | 2754.57 | 1.09 | 3299.43
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 3299.43
3.2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
3.2.1 | 90091 |  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3/111 HP), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 6498.6 | 4.83 | 31388.23 | 5.82 | 37821.85
3.2.2 | 90092 |  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 1102.65 | 4.67 | 5149.37 | 5.63 | 6207.91
3.2.3 | 94056 |  | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M,LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | 893.49 | 30.94 | 27644.58 | 37.34 | 33362.91
3.2.4 | 94102 |  | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | 374.32 | 164.29 | 61497.03 | 198.29 | 74223.91
3.2.5 | 93379 |  | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 5469.14 | 11.87 | 64918.69 | 14.32 | 78318.08
3.2.6 | 93381 |  | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 1048.13 | 6.52 | 6833.8 | 7.86 | 8238.3
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 238172.96
3.3 |  |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS
3.3.1 | 92219 |  | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 824 | 115.33 | 95031.92 | 139.2 | 114700.8
3.3.2 | 92221 |  | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 825 | 188.61 | 155603.25 | 227.65 | 187811.25
3.3.3 | 92223 |  | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 1378 | 284.2 | 391627.6 | 343.02 | 472681.56
3.3.4 | 92216 |  | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 0 | 365.22 | 0 | 440.82 | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 775193.61
3.4 |  |  | ELEMENTOS AUXILIARES
3.4.1 | 98421 |  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 | UND | 24 | 1562.75 | 37506 | 1886.23 | 45269.52
3.4.2 | 98422 |  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,00 A 2,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 | UND | 9 | 1751.73 | 15765.57 | 2114.33 | 19028.97
3.4.3 | 83659 |  | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO | UND | 102 | 773.52 | 78899.04 | 933.63 | 95230.26
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 159528.75
3.5 |  |  | SINALIZAÇÃO
3.5.1 | 74221/001 |  | SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA | M | 756.75 | 2.54 | 1922.14 | 3.06 | 2315.65
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 2315.65
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM TSD
4.1 |  |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 70.43%
4.1.1 | 78472 |  | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M2 | 41980.48 | 0.33 | 13853.55 | 0.39 | 16372.38
4.1.2 | 74205/001 |  | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) | M3 | 15215.23 | 1.5 | 22822.84 | 1.81 | 27539.56
4.1.3 | 93589 |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 - BOTA FORA(2,0KM) | M3xKM | 55982.01 | 1.24 | 69417.69 | 1.49 | 83413.19
4.1.4 | 72961 |  | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 41980.48 | 1.27 | 53315.2 | 1.53 | 64230.13
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 191555.26
4.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
4.2.1 | 83338 |  | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | M3 | 14693.14 | 2.4 | 35263.53 | 2.89 | 42463.17
4.2.2 | 93592 |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 - JAZIDA (20,0KM) | M3xKM | 293862.8 | 1.12 | 329126.33 | 1.35 | 396714.78
4.2.3 | 93593 |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 - JAZIDA (27,0KM) | M3xKM | 396714.78 | 0.75 | 297536.08 | 0.9 | 357043.3
4.2.4 | 96387 |  | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | M3 | 14693.14 | 6.46 | 94917.68 | 7.79 | 114459.56
4.2.5 | 74021/006 |  | ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE | M3 | 14693.14 | 1.65 | 24243.68 | 1.99 | 29239.34
4.2.6 | 74022/002 |  | ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL - MATERIAL BETUMINOSO | UND | 10 | 172.27 | 1722.7 | 207.92 | 2079.2
4.2.7 | 74022/001 |  | ENSAIO DE PENETRACAO - MATERIAL BETUMINOSO | UND | 10 | 133.12 | 1331.2 | 160.67 | 1606.7
4.2.8 | COMPOSIÇÃO 03 |  | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | M2 | 37813.87 | 5.75 | 217429.75 | 6.94 | 262428.25
4.2.9 | COMPOSIÇÃO 02 |  | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. | M2 | 37813.87 | 10.75 | 406499.1 | 12.97 | 490445.89
4.2.10 | 93176 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 - 570 KM - CUIABA | txkm | 92699.1 | 0.5 | 46349.55 | 0.6 | 55619.46
4.2.11 | 93599 |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016 220 KM - COLIDER | txkm | 187179.17 | 0.5 | 93589.58 | 0.6 | 112307.5
4.2.12 | 94267 |  | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 9583.57 | 37.35 | 357946.33 | 45.08 | 432027.33
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 2296434.48
4.3 |  |  | CALÇADAS
4.3.1 | 97083 |  | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017 | M2 | 14315.67 | 2.49 | 35646.01 | 3 | 42947.01
4.3.2 | 94990 |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 1002.04 | 568.48 | 569639.69 | 686.15 | 687549.74
4.3.3 | 93599 |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016 220 KM - COLIDER | txkm | 156959 | 0.5 | 78479.5 | 0.6 | 94175.4
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 824672.15
4.4 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL E VERTICAL
4.4.1 | COMPOSIÇÃO 05 |  | CONFECÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO | UND | 70 | 93.64 | 6554.8 | 113.02 | 7911.4
4.4.2 | COMPOSIÇÃO 06 |  | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 16.62 | 561.69 | 9335.28 | 677.95 | 11267.52
4.4.3 | 72947 |  | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 2293.63 | 26.58 | 60964.68 | 32.08 | 73579.65
4.4.4 | COMPOSIÇÃO 04 |  | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA AC-II | M2 | 120.96 | 119.99 | 14513.99 | 144.82 | 17517.42 |  |  | 2751229.67
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 110275.99
4.5 |  |  | IDENTIFICAÇÃO DE VIAS
4.5.1 | COMPOSIÇÃO 05 |  | CONFECÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO | UND | 32 | 93.64 | 2996.48 | 113.02 | 3616.64
4.5.2 | 73916/002 |  | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UND | 64 | 86.48 | 5534.72 | 104.38 | 6680.32
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 10296.96
TOTAL DA PLANILHA | [8 empty] | 4874985.17 | 100% | 4874985.17 | 2048022.56
ROBSON DARCIO SOUSA
| ENGº CIVIL CREA: 120.263.916-0 | [10 empty] | 116.13
[10 empty] | CONV | 1482100
[10 empty] | CP | 25000
[10 empty] | RECURSO | 1507100
-3367885.17

## Resumo
PRISMA ENGENHARIA |  | ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
Obra: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS |  | TABELA: |  | BDI:
Local: | DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO | DATA: | SINAPI - NOVEMBRO / 2018 ANP - NOVEMBRO / 2018 (não desonerado) |  | 20.7%
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA | JANEIRO / 2019
ÁREAS: | 41980.48
RESUMO SINTÉTICO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | VALOR ÍTEM | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 32567.75 | 0.67%
2 | ADMINISTRAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA |  |  | 230672.18 | 4.73%
3 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 3299.43 | 0.07%
3.2 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 238172.96 | 4.89%
3.3 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS |  |  | 775193.61 | 15.9%
3.4 | ELEMENTOS AUXILIARES |  |  | 159528.75 | 3.27%
3.5 | SINALIZAÇÃO |  |  | 2315.65 | 0.05%
4 | PAVIMENTAÇÃO EM TSD
4.1 | TERRAPLENAGEM |  |  | 191555.26 | 3.93%
4.2 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 2296434.48 | 47.11% | 2751229.67
4.3 | CALÇADAS |  |  | 824672.15 | 16.92%
4.4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL E VERTICAL |  |  | 110275.99 | 2.26%
4.5 | IDENTIFICAÇÃO DE VIAS |  |  | 10296.96 | 0.21%
| TOTAL |  |  | 4874985.17 | 100%
ROBSON DARCIO SOUSA
ENGº CIVIL CREA: 120.263.916-0

## Crono Comp. (hidden)
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS | [13 empty] | SINAPI - NOVEMBRO / 2018 ANP - NOVEMBRO / 2018 (não desonerado)
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA | [9 empty] | DATA: | JANEIRO / 2019
ÁREA (M²): | 37813.87 | [9 empty] | BDI: | 20.7% | TABELA:
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO / ETAPA | PERIODO |  | À Executar
|  |  |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | 150 DIAS |  | 180 DIAS |  | TOTAL
|  | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | 17424 | #REF! | 17424 | 100 | [10 empty] | 17424 | 100 | 0
1.3 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 9608.75 | #REF! | 9608.75 | 100 | [10 empty] | 9608.75 | 100 | 0
4.2.5 | ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE | 29239.34 | #REF! | 29239.34 | 100 | [10 empty] | 29239.34 | 100 | 0
4.2.6 | ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL - MATERIAL BETUMINOSO | 2079.2 | #REF! | 2079.2 | 100 | [10 empty] | 2079.2 | 100 | 0
4.2.7 | ENSAIO DE PENETRACAO - MATERIAL BETUMINOSO | 1606.7 | #REF! | 1606.7 | 100 | [10 empty] | 1606.7 | 100 | 0
0
2 | ADMINISTRAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA | [16 empty] | 0
2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | 230672.18 | #REF! | 46134.44 | 20 | 46134.44 | 20 | 46134.44 | 20 | 46134.44 | 20 | 23067.22 | 10 | 23067.22 | 10 | 230672.2 | 100 | -0.02
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 20 | #REF! | 20 | #REF! | 20 | #REF! | 20 | #REF! | 10 | #REF! | 10 | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 20 | #REF! | 20 | #REF! | 20 | #REF! | 20 | #REF! | 10 | #REF! | 10 | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 20 | #REF! | 20 | #REF! | 20 | #REF! | 20 | #REF! | 10 | #REF! | 10 | #REF! | 100 | #REF!
0
3 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [16 empty] | 0
3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [16 empty] | 0
3.1.1 | LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO, INCLUSIVE TOPOGRAFO | 3299.43 | #REF! | 1649.72 | 50 | 1649.72 | 50 | [8 empty] | 3299.44 | 100 | -0.01
3.2 | MOVIMENTO DE TERRA | [16 empty] | 0
3.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3/111 HP), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | 37821.85 | #REF! | 15128.74 | 40 | 17019.83 | 45 | 5673.29 | 15 | [6 empty] | 37821.86 | 100 | -0.01
3.2.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | 6207.91 | #REF! | 2483.16 | 40 | 2793.56 | 45 | 931.19 | 15 | [6 empty] | 6207.91 | 100 | 0
3.2.3 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M,LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | 33362.91 | #REF! | 13345.16 | 40 | 15013.31 | 45 | 5004.43 | 15 | [6 empty] | 33362.9 | 100 | 0.01
3.2.4 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | 74223.91 | #REF! | 29689.56 | 40 | 33400.76 | 45 | 11133.6 | 15 | [6 empty] | 74223.92 | 100 | -0.01
3.2.6 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | 8238.3 | #REF! | 3295.32 | 40 | 3707.24 | 45 | 1235.74 | 15 | [6 empty] | 8238.3 | 100 | 0
3.3 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS | [16 empty] | 0
3.3.1 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | 114700.8 | #REF! | 11470.08 | 10 | 22940.16 | 20 | 45880.32 | 40 | 28675.2 | 25 | 5735.04 | 5 |  |  | 114700.8 | 100 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | 20 | #REF! | 40 | #REF! | 25 | #REF! | 5 |  |  | #REF! | 100 | #REF!
3.3.3 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | 472681.56 | #REF! | 47268.16 | 10 | 94536.31 | 20 | 189072.62 | 40 | 118170.39 | 25 | 23634.08 | 5 |  |  | 472681.56 | 100 | 0
3.3.4 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | 0 | #REF! | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 | 25 | 0 | 5 |  |  | 0 | 100 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | 20 | #REF! | 40 | #REF! | 25 | #REF! | 5 |  |  | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | 20 | #REF! | 40 | #REF! | 25 | #REF! | 5 |  |  | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | 20 | #REF! | 40 | #REF! | 25 | #REF! | 5 |  |  | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | 20 | #REF! | 40 | #REF! | 25 | #REF! | 5 |  |  | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | 20 | #REF! | 40 | #REF! | 25 | #REF! | 5 |  |  | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | 20 | #REF! | 40 | #REF! | 25 | #REF! | 5 |  |  | #REF! | 100 | #REF!
3.4 | ELEMENTOS AUXILIARES | [16 empty] | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | 20 | #REF! | 40 | #REF! | 20 | #REF! | 10 |  |  | #REF! | 100 | #REF!
3.4.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 | 45269.52 | #REF! | 4526.95 | 10 | 9053.9 | 20 | 18107.81 | 40 | 9053.9 | 20 | 4526.94 | 10 |  |  | 45269.5 | 100 | 0.02
3.4.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,00 A 2,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 | 19028.97 | #REF! | 1902.9 | 10 | 3805.79 | 20 | 7611.59 | 40 | 3805.79 | 20 | 1902.9 | 10 |  |  | 19028.97 | 100 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | 20 | #REF! | 40 | #REF! | 20 | #REF! | 10 |  |  | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | 20 | #REF! | 40 | #REF! | 20 | #REF! | 10 |  |  | #REF! | 100 | #REF!
3.4.3 | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO | 95230.26 | #REF! | 9523.03 | 10 | 19046.05 | 20 | 38092.1 | 40 | 19046.05 | 20 | 9523.03 | 10 |  |  | 95230.26 | 100 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | 20 | #REF! | 40 | #REF! | 20 | #REF! | 10 |  |  | #REF! | 100 | #REF!
3.5 | SINALIZAÇÃO | [16 empty] | 0
3.5.1 | SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA | 2315.65 | #REF! | 2315.65 | 100 | [10 empty] | 2315.65 | 100 | 0
0
4 | PAVIMENTAÇÃO EM TSD | [16 empty] | 0
4.1 | TERRAPLENAGEM | [16 empty] | 0
4.1.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | 16372.38 | #REF! | 8186.19 | 50 | 4911.71 | 30 | 3274.48 | 20 | [6 empty] | 16372.38 | 100 | 0
4.1.2 | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) | 27539.56 | #REF! | 13769.78 | 50 | 8261.87 | 30 | 5507.9 | 20 | [6 empty] | 27539.55 | 100 | 0.01
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 50 | #REF! | 30 | #REF! | 20 | [6 empty] | #REF! | 100 | #REF!
4.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 - BOTA FORA(2,0KM) | 83413.19 | #REF! | 41706.6 | 50 | 25023.96 | 30 | 16682.64 | 20 | [6 empty] | 83413.2 | 100 | -0.01
4.2 | PAVIMENTAÇÃO | [16 empty] | 0
4.1.4 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | 64230.13 | #REF! | 3211.51 | 5 | 12846.03 | 20 | 12846.03 | 20 | 19269.04 | 30 | 9634.52 | 15 | 6423 | 10 | 64230.13 | 100 | 0
4.2.1 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | 42463.17 | #REF! | 2123.16 | 5 | 8492.63 | 20 | 8492.63 | 20 | 12738.95 | 30 | 6369.48 | 15 | 4246.31 | 10 | 42463.16 | 100 | 0.01
4.2.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 - JAZIDA (20,0KM) | 396714.78 | #REF! | 19835.74 | 5 | 79342.96 | 20 | 79342.96 | 20 | 119014.43 | 30 | 59507.22 | 15 | 39671.48 | 10 | 396714.79 | 100 | -0.01
4.2.4 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | 114459.56 | #REF! | 5722.98 | 5 | 22891.91 | 20 | 22891.91 | 20 | 34337.87 | 30 | 17168.93 | 15 | 11445.96 | 10 | 114459.56 | 100 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | #REF! | 20 | #REF! | 20 | #REF! | 30 | #REF! | 15 | #REF! | 10 | #REF! | 100 | #REF!
4.2.8 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | 262428.25 | #REF! | 13121.41 | 5 | 52485.65 | 20 | 52485.65 | 20 | 78728.48 | 30 | 39364.24 | 15 | 26242.83 | 10 | 262428.26 | 100 | -0.01
4.2.9 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. | 490445.89 | #REF! | 24522.29 | 5 | 98089.18 | 20 | 98089.18 | 20 | 147133.77 | 30 | 73566.88 | 15 | 49044.59 | 10 | 490445.89 | 100 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | #REF! | 20 | #REF! | 20 | #REF! | 30 | #REF! | 15 | #REF! | 10 | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | #REF! | 20 | #REF! | 20 | #REF! | 30 | #REF! | 15 | #REF! | 10 | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | #REF! | 20 | #REF! | 20 | #REF! | 30 | #REF! | 15 | #REF! | 10 | #REF! | 100 | #REF!
4.2.10 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 - 570 KM - CUIABA | 55619.46 | #REF! | 2780.97 | 5 | 11123.89 | 20 | 11123.89 | 20 | 16685.84 | 30 | 8342.92 | 15 | 5561.94 | 10 | 55619.45 | 100 | 0.01
4.2.11 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016 220 KM - COLIDER | 112307.5 | #REF! | 5615.38 | 5 | 22461.5 | 20 | 22461.5 | 20 | 33692.25 | 30 | 16846.13 | 15 | 11230.74 | 10 | 112307.5 | 100 | 0
4.3 | CALÇADAS | [16 empty] | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 20 | #REF! | 40 | #REF! | 20 | #REF! | 20 | #REF! | 100 | #REF!
4.2.12 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016 | 432027.33 | #REF! |  |  |  |  | 86405.47 | 20 | 172810.93 | 40 | 86405.47 | 20 | 86405.46 | 20 | 432027.33 | 100 | 0
4.3.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | 687549.74 | #REF! |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 343774.87 | 50 | 343774.86 | 50 | 687549.73 | 100 | 0.01
4.4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL E VERTICAL | [16 empty] | 0
4.4.1 | CONFECÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO | 7911.4 | #REF! | [6 empty] | 1582.28 | 20 | 3164.56 | 40 | 3164.55 | 40 | 7911.4 | 100 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | 20 | #REF! | 40 | #REF! | 40 | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | 20 | #REF! | 40 | #REF! | 40 | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | 20 | #REF! | 40 | #REF! | 40 | #REF! | 100 | #REF!
4.4.3 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | 73579.65 | #REF! | [6 empty] | 14715.93 | 20 | 29431.86 | 40 | 29431.85 | 40 | 73579.65 | 100 | 0
Valor Do Mês |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Valor Acomulado |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ROBSON DARCIO SOUSA
CREA 120.263.916-0

## Crono Basico
PRISMA ENGENHARIA |  | ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS | [49 empty] | SINAPI - NOVEMBRO / 2018 ANP - NOVEMBRO / 2018 (não desonerado)
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA | [46 empty] | DATA: | JANEIRO / 2019
ÁREA (M²): | 37813.87 | [46 empty] | BDI: | 20.7% | TABELA:
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO / ETAPA | PERIODO |  | À Executar (DIAS)
|  |  |  | 30 |  | 60 |  | 90 |  | 120 |  | 150 |  | 180 |  | 210 |  | 240 |  | 270 |  | 300 |  | 330 |  | 360 |  | 390 |  | 420 |  | 450 |  | 480 |  | 510 |  | 540 |  | 570 |  | 600 |  | 630 |  | 660 |  | 690 |  | 720 |  | TOTAL
|  | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 32567.75 | 0.67% | 32567.75 | 100 | 0 | [45 empty] | 32567.75 | 100
2 | ADMINISTRAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA | 230672.18 | 4.73% | 9000 | 3.9 | 9000 | 3.9 | 9000 | 3.9 | 9000 | 3.9 | 9000 | 3.9 | 10000 | 4.33 | 10000 | 4.33 | 10000 | 4.33 | 10000 | 4.33 | 10000 | 4.33 | 10000 | 4.33 | 10000 | 4.33 | 10000 | 4.33 | 10000 | 4.33 | 10000 | 4.33 | 10000 | 4.33 | 10000 | 4.33 | 12010.26 | 4.33 | 10000 | 4.33 | 10000 | 4.33 | 10000 | 4.33 | 10000 | 4.33 | 10000 | 4.33 | 3661.92 | 2.56 | 230672.18 | 100
3 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3299.43 | 0.07% | 548.7 | 16.63 | 548.7 | 16.63 | 548.7 | 16.63 | 548.7 | 16.63 | 548.7 | 16.63 | 555.93 | 16.85 | [26 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3299.43 | 100
3.2 | MOVIMENTO DE TERRA | 238172.96 | 4.89% | 39608.16 | 16.63 | 39608.16 | 16.63 | 39608.16 | 16.63 | 39608.16 | 16.63 | 39608.16 | 16.63 | 40132.16 | 16.85 | [26 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 238172.96 | 100
3.3 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS | 775193.61 | 15.9% | 128928.42 | 16.63 | 128928.42 | 16.63 | 128928.42 | 16.63 | 128928.42 | 16.63 | 128928.42 | 16.63 | 130551.51 | 16.85 | [26 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 775193.61 | 100
3.4 | ELEMENTOS AUXILIARES | 159528.75 | 3.27% | 26529.63 | 16.63 | 26529.63 | 16.63 | 26529.63 | 16.63 | 26529.63 | 16.63 | 26529.63 | 16.63 | 26880.6 | 16.85 | [26 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 159528.75 | 100
3.5 | SINALIZAÇÃO | 2315.65 | 0.05% | 385.09 | 16.63 | 385.09 | 16.63 | 385.09 | 16.63 | 385.09 | 16.63 | 385.09 | 16.63 | 390.2 | 16.85 | [26 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2315.65 | 100
4 | PAVIMENTAÇÃO EM TSD
4.1 | TERRAPLENAGEM | 191555.26 | 3.93% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6934.3 | 3.62 | 15401.04 | 8.04 | 15401.04 | 8.04 | 15401.04 | 8.04 | 15401.04 | 8.04 | 15401.04 | 8.04 | 15401.04 | 8.04 | 15401.04 | 8.04 | 15401.04 | 8.04 | 15401.04 | 8.04 | 15401.04 | 8.04 | 15401.04 | 8.04 | 15209.52 | 7.94 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 191555.26 | 100
4.2 | PAVIMENTAÇÃO | 2296434.48 | 47.11% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 83065.7 | 3.62 | 184598.96 | 8.04 | 184598.96 | 8.04 | 184598.96 | 8.04 | 184598.96 | 8.04 | 184598.96 | 8.04 | 184598.96 | 8.04 | 184598.96 | 8.04 | 184598.96 | 8.04 | 184598.96 | 8.04 | 184598.96 | 8.04 | 184598.96 | 8.04 | 182780.22 | 7.94 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2296434.48 | 100
4.3 | CALÇADAS | 824672.15 | 16.92% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 120000 | 14.55 | 180000 | 22 | 150000 | 18 | 150000 | 18 | 140000 | 17 | 84672.15 | 10.45 | 824672.15 | 100
4.4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL E VERTICAL | 110275.99 | 2.26% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 45764.54 | 41.5 | 64511.45 | 58.5 | 110275.99 | 100
4.5 | IDENTIFICAÇÃO DE VIAS | 10296.96 | 0.21% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 4235.46 | 41.5 | 6061.5 | 58.5 | 10296.96 | 100
Valor Do Mês |  | 4874985.17 | 100% | 237567.75 | 5% | 205000 | 4% | 205000 | 4% | 205000 | 4% | 205000 | 4% | 298510.4 | 6% | 210000 | 4% | 210000 | 4% | 210000 | 4% | 210000 | 4% | 210000 | 4% | 210000 | 4% | 210000 | 4% | 210000 | 4% | 210000 | 4% | 210000 | 4% | 210000 | 4% | 210000 | 4% | 130000 | 3% | 190000 | 4% | 160000 | 3% | 160000 | 3% | 200000 | 4% | 158907.02 | 3% | 4874985.17 | 100%
Valor Acomulado |  |  |  | 237567.75 | 5% | 442567.75 | 9% | 647567.75 | 13% | 852567.75 | 17% | 1057567.75 | 21% | 1356078.15 | 27% | 1566078.15 | 31% | 1776078.15 | 35% | 1986078.15 | 39% | 2196078.15 | 43% | 2406078.15 | 47% | 2616078.15 | 51% | 2826078.15 | 55% | 3036078.15 | 59% | 3246078.15 | 63% | 3456078.15 | 67% | 3666078.15 | 71% | 3876078.15 | 75% | 4006078.15 | 78% | 4196078.15 | 82% | 4356078.15 | 85% | 4516078.15 | 88% | 4716078.15 | 92% | 4874985.17
ROBSON DARCIO SOUSA
ENGº CIVIL CREA: 120.263.916-0

## QCI
PRISMA ENGENHARIA
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS | DATA: | TABELA: |  | BDI:
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO | JANEIRO / 2019 | SINAPI - NOVEMBRO / 2018 ANP - NOVEMBRO / 2018 (não desonerado) |  | 20.7%
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
ÁREA (m²): | 41980.48
QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO
META | DESCRIÇÃO | INVESTIMENTO
|  | UNIÃO | CONTRA P. | TOTAL | OUTROS
1 | PAVIMENTAÇÃO NOVA | 2613668.2 | 137561.47 | 2751229.67
2 | MICRODRENAGEM | 1119584.88 | 58925.52 | 1178510.4
3 | SINALIZAÇÃO VIARIA | 114544.3 | 6028.65 | 120572.95
4 | CALÇADAS | 783438.54 | 41233.61 | 824672.15
5 | SALDO ANALISAR | 118764.08 | 6250.75 | 125014.83
TOTAL |  | 4750000 | 250000 | 5000000 | 0
ROBSON DARCIO SOUSA
ENGº CIVIL CREA: 120.263.916-0

## BDI
PRISMA ENGENHARIA |  | ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS |  | DATA: | TABELA: |  | BDI:
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO |  | JANEIRO / 2019 | SINAPI - NOVEMBRO / 2018 ANP - NOVEMBRO / 2018 (não desonerado) |  | 20.7%
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
ÁREA (m²): | 41980.48
COMPOSIÇÃO DE BDI
| ITENS COMPONENTE DO BDI - DESONERADO |  |  |  | %
| ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 4.01
| SEGURO E GARANTIA |  |  |  | 0.4
| RISCO |  |  |  | 0.56
| DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 1.11
| LUCRO |  |  |  | 7.3
| TRIBUTOS (ISS 2%*; PIS 0,65; COFINS 3%, CPRB 4,5% ) |  |  |  | 10.15
| TOTAL |  |  |  | 26.75%
| ITENS COMPONENTE DO BDI - NÃO DESONERADO |  |  |  | %
| ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 4.01
| SEGURO E GARANTIA |  |  |  | 0.4
| RISCO |  |  |  | 0.56
| DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 1.11
| LUCRO |  |  |  | 7.3
| TRIBUTOS (ISS 2%*; PIS 0,65; COFINS 3%, ) |  |  |  | 5.65
| TOTAL |  |  |  | 20.7%
* ISS 5% sobre 40% de mão-de-obra
Composição do BDI conforme Acórdão 2622/2013 do TCU
ROBSON DARCIO SOUSA
ENGº CIVIL CREA: 120.263.916-0

## COMPOSIÇÕES
PRISMA ENGENHARIA |  | ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO |  | BDI: |  | 20.7%
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA |  | SINAPI - NOVEMBRO / 2018 ANP - NOVEMBRO / 2018 (não desonerado)
ÁREA (M²): | 41980.48 | TABELA:
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
COMPOSIÇÃO 01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  |  |  | UND
Cód. Sinapi | Descrição | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 960 | 104.89 | 100694.4 | 40 | 24
90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1440 | 31.43 | 45259.2 | 60
90772 | CHEFE DE ESCRITORIO - AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2880 | 15.68 | 45158.4 | 120
TOTAL DA COMPOSIÇÃO |  |  |  |  | 191112 |  | 4.73%
COMPOSIÇÃO 02 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. |  |  |  | M2
REFERENCIA: SINAPI - 97807
Cód. Sinapi | Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
7030 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0062000 | 181.16 | 1.123
83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0004000 | 181.2 | 0.072
91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0027000 | 32.63 | 0.088
96035 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHP | 0,0005000 | 186.09 | 0.093
96036 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0,0026000 | 35.73 | 0.093
96155 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0,0024000 | 27.18 | 0.065
96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | 0,0007000 | 81.97 | 0.057
96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0,0010000 | 133.88 | 0.134
96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0,0021000 | 45.17 | 0.095
| Total de equipamentos |  |  |  | 1.82
Cód. Sinapi | Mao de Obra | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0250000 | 16.42 | 0.411
| Total de mão de obra |  |  |  | 0.411
Cód. Sinapi | Material | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
ANP - 11 / 2018 | EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-2C P/ USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | KG | 3,1000000 | 2.26 | 7.006
4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0,0055000 | 81.42 | 0.448
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0,0115000 | 63.77 | 0.733
4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0,0055000 | 60.87 | 0.335
| Total de material |  |  |  | 8.522
| Preco de Custo |  |  |  | 10.75
| Bonificacao |  |  |  | 0
| Preco de Venda |  |  |  | 10.75
COMPOSIÇÃO 03 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 |  |  |  | M2
REFERENCIA: SINAPI - 96401
Cód. SINAPI | Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0017 | 4.46 | 0.008
83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.001 | 181.2 | 0.181
91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.001 | 32.63 | 0.033
89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0017 | 77.99 | 0.133
89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0014 | 25.05 | 0.035
| Total de equipamentos |  |  |  | 0.39
Cód. SINAPI | Mao de Obra | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.002 | 16.42 | 0.033
| Total de mão de obra |  |  |  | 0.033
Cód. SINAPI | Material | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
ANP - 09 / 2018 | ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 | KG | 1.2 | 4.44 | 5.328
| Total de material |  |  |  | 5.328
| Preco de Custo |  |  |  | 5.75
| Bonificacao |  |  |  | 0
| Preco de Venda |  |  |  | 5.75
COMPOSIÇÃO 04 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA AC-II |  |  |  | M2
REFERÊNCIA: ORSE / 9418
MATERIAIS
Orçamento | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO - 25X25 cm | Und | 16.8 | 5 | 84
34353 | ARGAMASSA COLANTE AC-II | Kg | 4 | 1.1 | 4.4
34357 | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | Kg | 0.52 | 3.5 | 1.82
MAO DE OBRA
88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 16.34 | 19.61
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 20.32 | 10.16
TOTAL DO ITEM >>> |  |  |  |  | 119.99
COTAÇÕES DE PREÇOS
DATA | EMPRESA | TELEFONE | CNPJ |  | V.Total(R$)
2017-11-24 | BLOCOS BRASIL | 3663-3778 | 05.221.826/0001-02 |  | 3.5
2017-11-24 | PANTANAL INDUSTRIA DE PISOS | 3055-1510 | 22.229.537/0001-60 |  | 5
2017-11-24 | VERDÃO | 3314-1000 | 37.432.150/0001-84 |  | 10.91
5
COMPOSIÇÃO 05 | CONFECÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO |  |  |  | UND
REFERÊNCIA: ORSE / 10808
MATERIAIS
4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1.4 | 2.73 | 3.82
4433 | PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 3 | 6.29 | 18.87
7288 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | L | 0.33 | 23.62 | 7.79
TOTAL DO ITEM >>> |  |  |  |  | 30.48
MAO DE OBRA
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 20.2 | 20.2
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 20.24 | 10.12
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 16.42 | 32.84
TOTAL DO ITEM >>> |  |  |  |  | 63.16
TOTAL DA COMPOSIÇÃO>>> |  |  |  |  | 93.64
COMPOSIÇÃO 06 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | M2
REFERÊNCIA: SINAPI / 73916/002
MATERIAIS
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 4 | 0.18 | 0.72
34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 1 | 554.4 | 554.4
TOTAL DO ITEM >>> |  |  |  |  | 555.12
MAO DE OBRA
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 16.42 | 6.57
TOTAL DO ITEM >>> |  |  |  |  | 6.57
TOTAL DA COMPOSIÇÃO>>> |  |  |  |  | 561.69
ROBSON DARCIO SOUSA
ENGº CIVIL CREA: 120.263.916-0

## ADM LOCAL (hidden)
PRISMA ENGENHARIA |  |  | ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS |  |  |  | BDI: |  | 20.7%
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO |  |  |  | SINAPI - NOVEMBRO / 2018 ANP - NOVEMBRO / 2018 (não desonerado)
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA |  | DATA: | JANEIRO / 2019
ÁREA (M²): | 41980.48 |  |  | TABELA:
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
Cod. Ref. | Descrição | Unid | Memoria de Calculo | Quant. | Custo Unit | Custo Total
90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25 horas / mês | 100 | 117.55 | 11755
90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 45 horas / mês | 200 | 33.75 | 6750
90772 | CHEFE DE ESCRITORIO - AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 50 horas / mês | 500 | 19.5 | 9750
| TOTAL DA COMPOSIÇÃO |  |  |  |  | 28255
ROBSON DARCIO SOUSA
ENGº CIVIL CREA: 120.263.916-0
|  |  |  | 47.3571 |  | -3367885.17 |  | 4.73%

## COMP PV (hidden)
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS |  |  | BDI: |  | 20.7%
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO |  |  | SINAPI - NOVEMBRO / 2018 ANP - NOVEMBRO / 2018 (não desonerado)
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA | DATA: | JANEIRO / 2019
ÁREA (M²): | 41980.48 |  | TABELA:
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - POÇO DE VISITA
SERVIÇO: | POCO VISITA DUPLO 1,90X2,8X1,50 M COLETOR D=1,2M PAREDE E=20CM BASE CONC FCK=15MPA |  |  |  |  | UND
REFERENCIA: | SINFRA SETEMBRO 2012
Cód. SINAPI | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 29.76 | 25.12 | 747.57
| Total de mão de obra |  |  |  | 747.57
Cód. SINAPI | Material | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
73990/001 | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | m³ | 1.596 | 523.39 | 835.33
84219 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO) | m² | 5.32 | 26.22 | 139.49
83519 | ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM | m³ | 2.82 | 389.94 | 1099.63
73406 | CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO. | m³ | 1.596 | 411.9 | 657.39
87901 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. | m² | 28.2 | 5.02 | 141.56
84072 | BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m² | 14.1 | 24.41 | 344.18
| Total de material |  |  |  | 3217.58
| Total de mão de obra |  |  |  | 747.57
| Preco de Venda |  |  |  | 3965.15
ROBSON DARCIO SOUSA
ENGº CIVIL CREA: 120.263.916-0

## CRON 2 (hidden)
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D' OESTE
Obra: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS
Local: | PERIMETRO URBANO
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D' OESTE
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | % | VALOR TOTAL |  | DIAS | [5 empty] | DIAS
|  |  | DO ITEM - R$ |  | 30 |  | 60 |  | 90 |  | 120 |  | 150 |  | RESUMO
[5 empty] | Repasse | Contrapartida | Repasse | Contrapartida | Repasse | Contrapartida | Repasse | Contrapartida | Repasse | Contrapartida | TOTAL GERAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.67 | 32567.75 | % | 70 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  |  | R$ | 21564.19 | 1233.24 | 9241.79 | 528.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32567.75 | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA | 4.74 | 230672.18 | % | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 100
|  |  |  | R$ | 43638.77 | 2495.67 | 43638.77 | 2495.67 | 43638.77 | 2495.67 | 43638.77 | 2495.67 | 43638.77 | 2495.67 | 230672.2 | -0.02
3 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 0 | [12 empty] | 0
0
3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.07 | 3299.43 | % | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 100
|  |  |  | R$ | 624.19 | 35.7 | 624.19 | 35.7 | 624.19 | 35.7 | 624.19 | 35.7 | 624.19 | 35.7 | 3299.45 | -0.02
3.2 | MOVIMENTO DE TERRA | 4.9 | 238172.96 | % | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 100
|  |  |  | R$ | 45057.77 | 2576.82 | 45057.77 | 2576.82 | 45057.77 | 2576.82 | 45057.77 | 2576.82 | 45057.77 | 2576.8 | 238172.93 | 0.03
3.3 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS | 15.94 | 775193.61 | % | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 100
|  |  |  | R$ | 146651.82 | 8386.9 | 146651.82 | 8386.9 | 146651.82 | 8386.9 | 146651.82 | 8386.9 | 146651.82 | 8386.87 | 775193.57 | 0.04
3.4 | ELEMENTOS AUXILIARES | 3.28 | 159528.75 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 100
[5 empty] | 30179.79 | 1725.96 | 30179.79 | 1725.96 | 30179.79 | 1725.96 | 30179.79 | 1725.96 | 30179.79 | 1725.94 | 159528.73 | 0.02
3.5 | SINALIZAÇÃO | 0.05 | 2315.65 | % | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 100
|  |  |  | R$ | 438.08 | 25.05 | 438.08 | 25.05 | 438.08 | 25.05 | 438.08 | 25.05 | 438.08 | 25.06 | 2315.66 | -0.01
4 | PAVIMENTAÇÃO EM TSD | 0 | 0 | [11 empty] | 0
0
4.1 | TERRAPLENAGEM | 3.94 | 191555.26 | % | 0 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 100
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 45298.24 | 2590.57 | 45298.24 | 2590.57 | 45298.24 | 2590.57 | 45298.24 | 2590.56 | 191555.23 | 0.03
4.2 | PAVIMENTAÇÃO | 47.21 | 2296434.48 |  | 0 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 100
[5 empty] | 0 | 0 | 543051.91 | 31056.71 | 543051.91 | 31056.71 | 543051.91 | 31056.71 | 543051.91 | 31056.73 | 2296434.5 | -0.02
4.3 | CALÇADAS | 16.95 | 824672.15 | % | 0 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 100
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 195015.27 | 11152.77 | 195015.27 | 11152.77 | 195015.27 | 11152.77 | 195015.27 | 11152.74 | 824672.13 | 0.02
4.4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL E VERTICAL | 2.27 | 110275.99 | % | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104310.55 | 5965.44 | 110275.99 | 0
MENSAL |  | 100.02 | 4864688.21 | Mês | 288154.61 | 16479.34 | 1059197.63 | 60574.68 | 1049955.84 | 60046.15 | 1049955.84 | 60046.15 | 1154266.39 | 66011.51 | 4864688.14
ACUMULADO |  |  |  | Acumulado | 288154.61 | 16479.34 | 1347352.24 | 77054.02 | 2397308.08 | 137100.17 | 3447263.92 | 197146.32 | 4601530.31 | 263157.83
[5 empty] | 304633.95 |  | 1119772.31 |  | 1110001.99 |  | 1110001.99 |  | 1220277.9 |  | 4864688.14
ROBSON DARCIO SOUSA
ENGº CIVIL CREA: 120.263.916-0
[6 empty] | 4601530.31 | 263157.9 | 4864688.21
[6 empty] | 0.9459 | 0.054096 | 1